## sprints
Week | Start | End | Workflow Themes | Duration
2 | 2025-09-02 | 2025-09-08 | Requirements & Planning | 6
3 | 2025-09-09 | 2025-09-15 | AI & Database Research | 6
3 | 2025-09-09 | 2025-09-15 | Use Cases & Diagrams | 6
4 | 2025-09-16 | 2025-09-21 | AI & Database Experiments | 5
4 | 2025-09-16 | 2025-09-21 | Extended Diagram Work | 5
5 | 2025-09-22 | 2025-09-28 | AI & Database Development | 6
5 | 2025-09-22 | 2025-09-28 | UI Mockups & Wireframes | 6
6 | 2025-09-29 | 2025-10-05 | Backend Foundation | 6
6 | 2025-09-29 | 2025-10-05 | UI Development | 6
7 | 2025-10-06 | 2025-10-12 | UI & Backend Integration | 6
7 | 2025-10-06 | 2025-10-12 | Integration Support | 6
8 | 2025-10-13 | 2025-10-19 | Testing & Demo Preparation | 6
9 | 2025-10-20 | 2025-10-26 | Post-Demo Bug Fixes | 6
9 | 2025-10-20 | 2025-10-26 | Diagram Updates & Quick-Start Guide | 6
10 | 2025-10-27 | 2025-11-02 | Export Features & Error Handling | 6
10 | 2025-10-27 | 2025-11-02 | UI Workflow Refinements | 6
11 | 2025-11-03 | 2025-11-09 | Stretch: JSON Export, Highlighting | 6
11 | 2025-11-03 | 2025-11-09 | OCR Mock & UI Polish | 6
12 | 2025-11-10 | 2025-11-16 | Regression Testing & Code Cleanup | 6
12 | 2025-11-10 | 2025-11-16 | Finalize Diagrams | 6
13 | 2025-11-17 | 2025-11-23 | Documentation Drafting (System/Tech) | 6
13 | 2025-11-17 | 2025-11-23 | Documentation Drafting (User/UI) | 6
14 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | Thanksgiving Light Work (Bug Fixes) | 7
14 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | Thanksgiving Light Work (Docs/UI Polish) | 7
15 | 2025-12-02 | 2025-12-08 | Final Integration & Release Candidate | 6
15 | 2025-12-02 | 2025-12-08 | Presentation Slides & Rehearsals | 6
16 | 2025-12-09 | 2025-12-12 | Final Delivery & Submission | 3
16 | 2025-12-09 | 2025-12-12 | Final Presentation & Wrap-up | 3